江苏索普化工股份有限公司

醋酸造气工艺节能减排技术改造项目           消防联网工程

招标文件

江苏索普化工股份有限公司

时间：2023年2月27日

## 投标须知

一、工程概况：

1、项目名称：醋酸造气工艺节能减排技术改造项目消防联网工程

二、施工范围和技术要求：

1、施工范围：见附件图纸

| 序号 | 装置 | 工作量内容（不限于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气化电房 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 2 | 板框带滤机 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 3 | 甲醇操作室UPS间 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 4 | 循环水电房 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 5 | 空分电房 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 6 | 渣水框架 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 7 | 35kV变电所 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 8 | CO精制变电所 | 控制电缆的敷设，消防控制系统（火灾报警）的接入及调试 |
| 9 | CO精制装置 | 消防控制系统（火灾报警及扩音对讲）的接入及调试 |

投标方需根据附件图纸核实本次工程具体的工作量，可在开标时间截止前联系招标方进行现场勘查。

2、材料供货范围：

| 序号 | 名称 | 型号或标准号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | GST5000型双回路主板 | 块 | 1 |
| 2 | 控制电缆 | NH-RVVP-3*2*2.5mm2 | 米 | 8600 |
| 3 | 保护管 | G25 | 米 | 96 |
| 4 | 控制电缆 | NH-RVVP-3*2*2.5mm2 | 米 | 500 |
| 5 | 控制电缆 | HAVP-13*32*0.15+4*48*0.2 | 米 | 1000 |

3、技术要求：

3.1、本次消防控制系统为甲醇二期区域设置的区域消防控制系统，利用一期消防控制系统（设置在甲醇控制室内，该消防主机与上级集团消防控制中心采用光缆通讯方式连接）。需在原主机上增加GS5000双回路主板一块，即可满足本次新增消防信息点接入的要求。

3.2、控制电缆的敷设均在装置外管廊桥架上进行、均需属地岗位办理票证施工。请投标方充分考虑此点说明。

3.3、火灾报警接入及联动调试应在消防部门审批后方可施工。

3.4、由于不同的火灾自动报警系统厂家生产的产品对系统中部分导线的根数要求有所不同，本系统在施工前首先确定系统产品供应商，在根据厂商的要求进行线路敷设。

3.5、CO精制装置火灾报警及扩音对讲系统电缆（材料清单供货范围序号4、5）由投标方提供，招标方负责敷设至一期消防控制系统，投标方只需完成该部分信息点的接入及调试工作，具体信息点见附件图纸。

3.6、投标方需严格遵守我司的各项安全管理规定，若出现违章施工行为，我司有权根据我司的管理规定进行处理。

3.7、投标方工作范围：根据图纸包工包料包消防验收通过。(提供上述材料的供应；完成安装施工；调试合格及消防验收通过）

三、投标文件要求

1、投标文件包括：

（1）投标报价：根据工程量实行总体报价。投标方根据招标人提供的施工图纸、招标文件规定的质量、工期等有关要求，施工现场实际情况及投标人的施工方案或施工组织设计，执行2014年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》，编制施工图预算单价；投标人应严格按招标人提供的施工图纸自行计算工程量并报价，同时要承担由于自身对施工图纸理解不彻底造成漏项等的风险。投标方可自行进行现场踏勘，一旦中标，除有设计变更的工作量外，中标价格为固定总价。

（2）材料设备供应：本工程涉及到的所有消防施工材料全部由投标方提供，投标方供材质量必须符合设计文件和相关规范要求，并按规定向招标方提供产品合格证、产品质量检验（实验）资料；本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由投标方负责；如购进的材料与提供的样品不一致时，由投标方无条件退货，造成的损失由投标方负责。

（3）投标人资质文件：投标人须具有消防项目一级以上施工资质，投标人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书；

（4）投标文件一式二份，正本一份，副本一份，投标单位应将所有

投标文件装袋密封，在密封袋上详细注明投标单位、联系人、联系电话，并加盖投标单位公章，邮寄或送至至江苏镇江市京口区求索路101号索普集团三楼项目部，赵卫峥收，电话号码：13812460809；

（5）服务承诺：投标单位必须提供投标人的服务承诺；

2、工期要求：2023年3月20日前具备投用条件。

3、技术和质量要求：项目施工完成后，由招标方投标方及监理方共同验收，并通过后续消防验收。

四、付款方式

1、施工、调试完成后付合同总价的70%；

2、消防验收合格后30天内付合同总价的25%；

3、合同总价5%为质保金，质保满一年后无任何质量问题后付清。

4、现汇方式支付。

5、增值税专用发票税率：9%。

五、评标、开标及合同的签订：

1、本次招标投递日期截止时间2023年3月1日下午15时，开标时间：2023年3月1日下午15时。投标文件递交地点：江苏索普化工股份有限公司项目部。

- 严格按招标文件的要求和条件进行评标。评委在考虑价格、质量、信誉等的基础上：最低价中标。

3、评标结束后，最终确定中标单位，并签发《中标通知书》，通知中标单位。投标人收到中标通知书，即准备材料和进场施工。

4、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件均以合同为依据。

5、授予合同变更项目、规格、数量等权力。

6、中标单位应在招标单位规定的时间内到招标单位签定合同，否则按自动放弃中标资格。

7、合同签约地点：江苏索普化工股份有限公司

六、其他事项

1、对招标方在标书中所要求的及投标方在投标文件及合同中所承诺提供的内容，投标方应无条件提供和执行。

2、未尽事项及条款需修改，待中标后双方签定合同时协商解决。